## PTO
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial | Valor Total
1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 39171864 | 39171864
1.01 | Localizacion, Trazado y replanteo | m2 | 1500 | 5648 | 8472000
1.02 | Descapote y limpieza del terreno donde se desarrolla el proyecto. Incluye transporte y disposición final de los materiales. | m2 | 936 | 32799 | 30699864
2 | EXCAVACION Y LLENOS |  |  |  | 267667733 | 267667733
2.01 | EXCAVACIÓN DE MATERIAL HETEROGENEO DE 0-3 m., con material seco. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 3750 | 67164 | 251865000
2.02 | LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad optima. Incluye transporte del material. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 172.8 | 91451 | 15802733
3 | CONSTRUCCION DE FILTROS HORIZONTALES |  |  |  | 7805705 | 7805705
3.01 | Construccion de filtros horizontales para el manejo y control de lixiviados | m | 112 | 30789 | 3448368
3.02 | Excavación en material común para zanjas y filtros de 0 a 2.00 mts. | m3 | 17.92 | 60611 | 1086149
3.03 | Suministro, transporte y colocación de material friltrante (gravilla seleccionada de 4 a 6") | m3 | 17.92 | 182544 | 3271188
4 | CONSTRUCCION DE FILTROS VERTICALES |  |  |  | 2768796 | 2768796
4.01 | Construcción de filtros verticales (chimeneas para el control y evacuación de gases 0.40*0.40*3.00). Incluye canastillas, material friltrante y tuberia de 4" y demas elementos para su instalacion y puesta en funcionamiento | UN | 9 | 307644 | 2768796
5 | OBRAS ADICIONALES |  |  |  | 76436015 | 76436015
5.01 | Suministro e instalación de la geomembrana Textil HR - 30.000 Espesor 0,75 ml para la impermeabilización | m2 | 2109 | 26304 | 55475136
5.02 | Excavación de cunetas para tuberías de lixiviados y pozo de recirculación de lixiviados | m3 | 4.8 | 65178 | 312854
5.03 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" para recolección de lixiviados. | m | 10 | 38530 | 385300
5.04 | Construcción de cuarto de máquinas. | UN | 1 | 1475892 | 1475892
5.05 | Suministro e instalación de moto bomba de 2x2 autocebante para la evacuación de tanques de los lixiviados | UN | 1 | 4210402 | 4210402
5.06 | Suministro e instalación de Manguera de 2" Descarga Plana 2 Tipo Bombero. | M | 70 | 22867 | 1600690
5.07 | Construccion de Caja de inspeccion de 1,0x1,0x1,0 m, en concreto de 21 MPa, Incluye excavacion, formaleta, acero, suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, curado y protección. | UN | 1 | 1986664 | 1986664
5.08 | Construccion de tanque de recoleccion y almacenamiento de lixiviados de 2.0x3.0x3.0 m, en concreto de 21 Mpa, Incluye excavacion, formaleta, acero, suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, curado y protección. | UN | 1 | 9662076 | 9662076
5.09 | Suministro e instalacion de valla informativa | UN | 1 | 1327001 | 1327001
6 | CERRAMIENTO PIREMETRAL |  |  |  | 1280985 | 1280985 | #REF!
6.01 | Construcción de cerramiento en alambre de puas | m | 115 | 11139 | 1280985
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 395131098 | 395131098 | 91232443
| ADMINISTRACION |  |  | 25% | 98782775 | 98782775 | 22808111
| UTILIDAD |  |  | 5% | 19756555 | 19756555 | 4561622
| Total |  |  |  | 513670428 | 513670428 | 118602176 | 395068252
|  | Interventoria |  |  | 36329572 | 953706571
|  | Valor total del proyecto |  |  | 550000000
669.973
514018691.5888
0
514018691.5888
348263.5888
348263.5888

## CANT
MEMORIAS DE CANTIDADES DE LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN LA ENCHARCAZON - RIO IRO
CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
1.811
ID | Actividades | Ubicacion | Unidad | Cant/Un | Medidas Intensivas |  |  |  |  | Medidas Extensivas |  |  | Des 1 | Des 2 | Total |  | 0.9055
[5 empty] | Largo | Ancho | Prof. 1 | Peso | Alto | Perim | Area | Vol
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | Localizacion, Trazado y replanteo |  | m2 | Total | [10 empty] | 1500
|  |  | m2 | 1 | 50 | 30 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500
|  |  | m2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.02 | Descapote y limpieza del terreno donde se desarrolla el proyecto. Incluye transporte y disposición final de los materiales. |  | m2 | Total | [10 empty] | 936
|  |  | m2 | 1 | 36 | 26 |  |  |  | 936 |  |  |  |  | 936
0
2 | EXCAVACION Y LLENOS
2.01 | EXCAVACIÓN DE MATERIAL HETEROGENEO DE 0-3 m., con material seco. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. |  | m3 | Total | [10 empty] | 3750
|  |  | m3 | 1 | 50 | 30 | 2.5 |  |  |  |  | 3750 |  |  | 3750
0
0
0
2.02 | LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad optima. Incluye transporte del material. Su medida será en sitio ya compactado. |  | m3 | Total | [10 empty] | 172.8
|  |  | m3 | 1 | 160 | 1.8 | 0.6 |  |  |  |  | 172.8 |  |  | 172.8
0
0
3 | CONSTRUCCION DE FILTROS HORIZONTALES
3.01 | Construccion de filtros horizontales para el manejo y control de lixiviados |  | m | Total | [10 empty] | 112
|  |  | m | 1 | 112 | [6 empty] | 112 |  |  | 112
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.02 | Excavación en material común para zanjas y filtros de 0 a 2.00 mts. |  | m3 | Total | [10 empty] | 17.92
|  | piso | m3 | 1 | 112 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 17.92 |  |  | 17.92
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.03 | Suministro, transporte y colocación de material friltrante (gravilla seleccionada de 4 a 6") |  | m3 | Total | [10 empty] | 17.92
, |  | Piso | m3 | 1 | 112 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 17.92 |  |  | 17.92
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | CONSTRUCCION DE FILTROS VERTICALES
4.01 | Construcción de filtros verticales (chimeneas para el control y evacuación de gases 0.40*0.40*3.00). Incluye canastillas, material friltrante y tuberia de 4" y demas elementos para su instalacion y puesta en funcionamiento |  | UN | Total | [10 empty] | 9
|  |  | Und | 9 | [7 empty] | 0 |  |  | 9
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Suministro, transporte y colocación de material friltrante (gravilla seleccionada de 4 a 6") |  | m3 | Total | [10 empty] | 1.73 | 5.76
|  |  | M3 | 9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 1.728 |  |  | 1.728
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Canastilla para empaquetamiento de chimeneas. Incluye malla gallinero y alambre. |  | UN | Total | [10 empty] | 9 | 5.76
, |  |  | UND | 9 | 2 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | OBRAS ADICIONALES
5.01 | Suministro e instalación de la geomembrana Textil HR - 30.000 Espesor 0,75 ml para la impermeabilización |  | m2 | Total | [10 empty] | 2109
|  |  | m2 | 1 | 37 | 57 | [5 empty] | 2109 |  |  | 2109
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
5.02 | Excavación de cunetas para tuberías de lixiviados y pozo de recirculación de lixiviados |  | m3 | Total | [10 empty] | 4.8
|  |  | M3 | 1 | 10 | 0.4 | 1.2 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
5.03 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" para recolección de lixiviados. |  | m | Total | [10 empty] | 10
|  |  | M | 1 | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | 10
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
5.04 | Construcción de cuarto de máquinas. |  | UN | Total | [10 empty] | 1
|  |  | UND | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
5.05 | Suministro e instalación de moto bomba de 2x2 autocebante para la evacuación de tanques de los lixiviados |  | UN | Total | [10 empty] | 1
|  |  | UND | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
5.06 | Suministro e instalación de Manguera de 2" Descarga Plana 2 Tipo Bombero. |  | M | Total | [10 empty] | 70
|  |  | M | 1 | 70 | [6 empty] | 70 |  |  | 70
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
5.07 | Construccion de Caja de inspeccion de 1,0x1,0x1,0 m, en concreto de 21 MPa, Incluye excavacion, formaleta, acero, suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, curado y protección. |  | UN | Total | [10 empty] | 1
|  |  | UND | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
5.08 | Construccion de tanque de recoleccion y almacenamiento de lixiviados de 2.0x3.0x3.0 m, en concreto de 21 Mpa, Incluye excavacion, formaleta, acero, suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, curado y protección. |  | UN | Total | [10 empty] | 1
|  |  | UND | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
5.09 | Suministro e instalacion de valla informativa |  | UN | Total | [10 empty] | 1
|  |  | UND | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | CERRAMIENTO PIREMETRAL
6.01 | Construcción de cerramiento en alambre de puas |  | m | Total | [10 empty] | 115
|  |  | m | 1 | 115 | [6 empty] | 115 |  |  | 115
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | PRELIMINARES
7.01 | Recolección, remoción y compactación de residuos sólidos |  | m3 | Total | [10 empty] | 1842.68
|  |  | m3 | 1 | 2632.4 | 1 | 0.7 |  |  |  |  | 1842.68 |  |  | 1842.68
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.02 | Suministro e instalación de Geotextil |  | m2 | Total | [10 empty] | 2105.92
|  |  | M2 | 1 | 2632.4 | 0.8 | [5 empty] | 2105.92 |  |  | 2105.92
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.03 | Construcción de sistema de cobertura final mediante suministro e instalación de material seleccionado |  | m2 | Total | [10 empty] | 2105.92
|  |  | M2 | 1 | 2632.4 | 0.8 | [5 empty] | 2105.92 |  |  | 2105.92
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.04 | Instalación de chimenea de de venteo de Biogas |  | UN | Total | [10 empty] | 1
|  |  | UND | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.05 | Implementación de sistema de manejo de lixiviados |  | UN | Total | [10 empty] | 1
|  |  | UND | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.06 | Construcción de canales de drenaje pluvial |  | m | Total | [10 empty] | 160
|  |  | M | 1 | 160 | 1 | [5 empty] | 160 |  |  | 160
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.07 | Revegetacion de Area clausurada |  | m2 | Total | [10 empty] | 2105.92
|  |  | M2 | 1 | 2632.4 | 0.8 | [5 empty] | 2105.92 |  |  | 2105.92
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0
30
2.24
|  | 67.2 | 11.2

## APU
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO |  | (1SMMLV+ST) | día | PRESTACIONES | SALARIO MINIMO
1.01 | Localizacion, Trazado y replanteo | [5 empty] | m2 | 5648 | AYUDANTE RASO | 1623500 | 54117 | 72.47% | 1423500
I. EQUIPO | [9 empty] | (1,5SMMLV+ST) | día
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit. |  | AYUDANTE ENTENDIDO | 2335250 | 77842 | 67.53% | SUBSIDIO DE TRANSPORTE
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 206 |  |  | (2MMLV+ST) | día |  | 200000
[7 empty] | 0 |  | OFICIAL A | 3047000 | 101567 | 65.2%
[10 empty] | (3MMLV) | día
[9 empty] | OFICIAL B | 4270500 | 142350 | 58.21%
Sub-Total | [7 empty] | 206
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Liston 2" x 2" x 3m |  |  | UN | 18000 | 0.05 | 5% | 945
Clavos común 2 a 3½" |  |  | libra | 4500 | 0.08 | 5% | 378
0
Sub-Total | [7 empty] | 1323
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
[7 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 100 | 2252
AYUDANTE RASO |  | 2 | 54117 | 172.5% | 186667.2491 | 100 | 1867
Sub-Total | [7 empty] | 4119
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
1.02 | Descapote y limpieza del terreno donde se desarrolla el proyecto. Incluye transporte y disposición final de los materiales. | [5 empty] | m2 | 32799 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 173
RETRO EXCAVADORA |  |  |  | DIA | 3500000 | 0.0076923 | 26923
Sub-Total | [7 empty] | 27096
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
0
0
Sub-Total | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit. |  | 0.044643
TRANSPORTE DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  |  | M3 | 0.15 | 5 | 3000 | 2250
Sub-Total | [7 empty] | 2250
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 130 | 1732
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 130 | 1003
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 130 | 718
Sub-Total | [7 empty] | 3453
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
2.01 | EXCAVACIÓN DE MATERIAL HETEROGENEO DE 0-3 m., con material seco. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | [5 empty] | m3 | 67164 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 186.3715
RETRO EXCAVADORA |  |  |  | DIA | 3500000 | 0.0125 | 43750
Sub-Total | [7 empty] | 43936.3715
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Sub-Total | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  |  | M3 | 1.3 | 5 | 3000 | 19500
Sub-Total | [7 empty] | 19500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL A |  | 1 | 101567 | 165.2% | 167786.6172 | 80 | 2097.3327
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 80 | 1630.0969
Sub-Total | [7 empty] | 3727.4296
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
2.02 | LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad optima. Incluye transporte del material. Su medida será en sitio ya compactado. | [5 empty] | m3 | 91451 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 108.8001
RETRO EXCAVADORA |  |  |  | DIA | 3500000 | 0.0083333 | 29166.6667
Sub-Total | [7 empty] | 29275.4668
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Material seleccionado |  |  | m3 | 60000 | 1 |  | 60000
Sub-Total | [7 empty] | 60000
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL A |  | 1 | 101567 | 165.2% | 167786.6172 | 120 | 1398.2218
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 120 | 777.7802
Sub-Total | [7 empty] | 2176.002
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
3.01 | Construccion de filtros horizontales para el manejo y control de lixiviados | [5 empty] | m | 30789 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 970
CANGURO |  |  |  | DIA | 120000 | 0.04 | 4800
Sub-Total | [7 empty] | 5770
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Geotextil NT 1600s |  |  | m2 | 3686 | 1 | 5% | 3870
Sub-Total | [7 empty] | 3870
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  |  | M3 | 0.117 | 5 | 3000 | 1755 |  | 0.005
Sub-Total | [7 empty] | 1755
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL A |  | 1 | 101567 | 165.2% | 167786.6172 | 25 | 6711
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 25 | 5216
AYUDANTE RASO |  | 2 | 54117 | 172.5% | 186667.2491 | 25 | 7467
Sub-Total | [7 empty] | 19394
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
3.02 | Excavación en material común para zanjas y filtros de 0 a 2.00 mts. | [5 empty] | m3 | 60611 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 1958 |  | #REF!
#REF!
Sub-Total | [7 empty] | 1958
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
0
Sub-Total | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  |  | M3 | 1.3 | 5 | 3000 | 19500
Sub-Total | [7 empty] | 19500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL A |  | 1 | 101567 | 165.2% | 167786.6172 | 10 | 16779
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 10 | 13041
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 10 | 9333
Sub-Total | [7 empty] | 39153
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
3.03 | Suministro, transporte y colocación de material friltrante (gravilla seleccionada de 4 a 6") | [5 empty] | m3 | 182544 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 3264 |  | #REF!
CANGURO |  |  |  | DIA | 120000 | 0.25 | 30000 |  | #REF!
Sub-Total | [7 empty] | 33264
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Gravilla - revoltura |  |  | m3 | 80000 | 1 | 5% | 84000 |  | 0.0508
0.15959
0
Sub-Total | [7 empty] | 84000
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL A |  | 1 | 101567 | 165.2% | 167786.6172 | 4 | 41947
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 4 | 23333
Sub-Total | [7 empty] | 65280
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
4.01 | Construcción de filtros verticales (chimeneas para el control y evacuación de gases 0.40*0.40*3.00). Incluye canastillas, material friltrante y tuberia de 4" y demas elementos para su instalacion y puesta en funcionamiento | [5 empty] | UN | 307644 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 7483
Sub-Total | [7 empty] | 7483
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Gravilla - revoltura |  |  | m3 | 80000 | 1 | 5% | 84000
Malla para gallinero, ancho 1.50m |  |  | m | 5400 | 10 | 5% | 56700
Alambre Quemado |  |  | Rollo | 9000 | 0.05 |  | 450
0
Sub-Total | [7 empty] | 141150
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  |  | M3 | 0.624 | 5 | 3000 | 9360
Sub-Total | [7 empty] | 9360
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 3 | 75071
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 3 | 43469
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 3 | 31111
Sub-Total | [7 empty] | 149651
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
5.01 | Suministro e instalación de la geomembrana Textil HR - 30.000 Espesor 0,75 ml para la impermeabilización | [5 empty] | m2 | 26304 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 561
Sub-Total | [7 empty] | 561
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Geomembrana textil HR 30.000 |  |  | m2 | 10800 | 1 |  | 10800
0
Sub-Total | [7 empty] | 10800
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE MEDELLIN |  |  | m3/km | 0.005 | 413.6 | 1799 | 3720.332
Sub-Total | [7 empty] | 3720.332
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 40 | 5630
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 40 | 3260
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 40 | 2333
Sub-Total | [7 empty] | 11223
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
5.02 | Excavación de cunetas para tuberías de lixiviados y pozo de recirculación de lixiviados | [5 empty] | m3 | 65178 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 2175 |  | #REF!
#REF!
Sub-Total | [7 empty] | 2175
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
0
Sub-Total | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  |  | M3 | 1.3 | 5 | 3000 | 19500
Sub-Total | [7 empty] | 19500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL A |  | 1 | 101567 | 165.2% | 167786.6172 | 9 | 18643
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 9 | 14490
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 9 | 10370
Sub-Total | [7 empty] | 43503
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
5.03 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" para recolección de lixiviados. | [5 empty] | m | 38530 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 608
PULIDORA |  |  |  | DIA | 32500 | 0.025 | 813
Sub-Total | [7 empty] | 1421
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Tubo sanitario 4" |  |  | UN | 78400 | 0.16667 | 5% | 13720
Unión sanitaria 4" |  |  | UN | 5800 | 0.16667 | 5% | 1015
Soldadura líquida 1/4" |  |  | UN | 85400 | 0.03 | 5% | 2690.1
Limpiador x 1/4 |  |  | un | 54900 | 0.03 | 5% | 1729.35
Estopa pequeña |  |  | Libra | 7800 | 0.2 | 5% | 1638
0
Sub-Total | [7 empty] | 20792.45 | 0.01
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE ISTMINA |  |  | m3/km | 0.05 | 9.6 | 8681 | 4166.88
Sub-Total | [7 empty] | 4166.88
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 40 | 5630
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 2 | 77842 | 167.5% | 260815.5001 | 40 | 6520
Sub-Total | [7 empty] | 12150
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
5.04 | Construcción de cuarto de máquinas. | [5 empty] | UN | 1475892 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 33635
PULIDORA |  |  |  | DIA | 32500 | 1 | 32500
TALADRO |  |  |  | DIA | 50000 | 1 | 50000
Sub-Total | [7 empty] | 116135
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Ladrillo 10x15x30cm |  |  | un | 3000 | 50 |  | 150000
Mortero 1:4 |  |  | m3 | 977096 | 0.24 |  | 234503
Lámina de policarbonato de 6mm |  |  | m2 | 71500 | 1.44 |  | 102960
Concreto 3000 Psi (21 Mpa) |  |  | m3 | 840990 | 0.1 |  | 84099
Impermeabilizante |  |  | Galón | 150000 | 0.25 |  | 37500
Liston 2" x 2" x 3m |  |  | UN | 18000 | 1 |  | 18000
0
0
0
0
0
Sub-Total | [7 empty] | 627062
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE INTERNO |  |  | M3 | 1 | 3 | 15000 | 45000
TRANSPORTE DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  |  | M3 | 1 | 5 | 3000 | 15000
Sub-Total | [7 empty] | 60000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 1 | 225212.0578
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 2 | 77842 | 167.5% | 260815.5001 | 1 | 260815.5001
AYUDANTE RASO |  | 2 | 54117 | 172.5% | 186667.2491 | 1 | 186667.2491
Sub-Total | [7 empty] | 672694.8071
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
5.05 | Suministro e instalación de moto bomba de 2x2 autocebante para la evacuación de tanques de los lixiviados | [5 empty] | UN | 4210402 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 17781
Sub-Total | [7 empty] | 17781
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Motobomba 2x2 |  |  | UN | 3562900 | 1 |  | 3562900
Cable encauchetado 3x12 AWG libre de halogenos |  |  | m | 6000 | 6 |  | 36000
0
Sub-Total | [7 empty] | 3598900
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE MEDELLIN |  |  | m3/km | 0.32 | 413.6 | 1799 | 238101.248
Sub-Total | [7 empty] | 238101.248
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 1 | 225212.0578
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 1 | 130407.7501
Sub-Total | [7 empty] | 355619.8079
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
5.06 | Suministro e instalación de Manguera de 2" Descarga Plana 2 Tipo Bombero. | [5 empty] | M | 22867 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 89
0.005
Sub-Total | [7 empty] | 89
II. MATERIALES EN OBRA | [9 empty] | 15600
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Manguera de 2" |  |  | m | 20000 | 1 | 5% | 21000
0
Sub-Total | [7 empty] | 21000
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 200 | 1126.0603
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 200 | 652.0388
Sub-Total | [7 empty] | 1778.099
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
5.07 | Construccion de Caja de inspeccion de 1,0x1,0x1,0 m, en concreto de 21 MPa, Incluye excavacion, formaleta, acero, suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, curado y protección. | [5 empty] | UN | 1986664 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 33634.7404
Sub-Total | [7 empty] | 33634.7404
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Concreto 3000 Psi (21 Mpa) |  |  | m3 | 1093287 | 0.6 |  | 655972.2
Varillas 1/2" |  |  | UN | 30000 | 8 |  | 240000
Excavacion |  |  | M3 | 62600 | 1 |  | 62600
Formaleta en madera común |  |  | m2 | 73878 | 4 |  | 295512
0
Sub-Total | [7 empty] | 1254084.2
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE INTERNO |  |  |  | 1.75 | 1 | 15000 | 26250
Sub-Total | [7 empty] | 26250
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 1 | 225212.0578
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 2 | 77842 | 167.5% | 260815.5001 | 1 | 260815.5001
AYUDANTE RASO |  | 2 | 54117 | 172.5% | 186667.2491 | 1 | 186667.2491
Sub-Total | [7 empty] | 672694.8071
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
5.08 | Construccion de tanque de recoleccion y almacenamiento de lixiviados de 2.0x3.0x3.0 m, en concreto de 21 Mpa, Incluye excavacion, formaleta, acero, suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, curado y protección. | [5 empty] | UN | 9662076 | #REF! | 14829472
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 33634.7404
Sub-Total | [7 empty] | 33634.7404
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Concreto 3000 Psi (21 Mpa) |  |  | m3 | 840990 | 4 |  | 3363960
Varillas 1/2" |  |  | UN | 30000 | 76.6667 |  | 2300000
Excavacion |  |  | M3 | 62600 | 14.4 |  | 901440
Formaleta en madera común |  |  | m2 | 73878 | 32 |  | 2364096 |  |  | 24000
0
Sub-Total | [7 empty] | 8929496
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE INTERNO |  |  |  | 1.75 | 1 | 15000 | 26250
Sub-Total | [7 empty] | 26250
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 1 | 225212.0578
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 2 | 77842 | 167.5% | 260815.5001 | 1 | 260815.5001
AYUDANTE RASO |  | 2 | 54117 | 172.5% | 186667.2491 | 1 | 186667.2491
Sub-Total | [7 empty] | 672694.8071
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
5.09 | Suministro e instalacion de valla informativa | [5 empty] | UN | 1327001 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 22447.6716
Sub-Total | [7 empty] | 22447.6716
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Valla Informativa |  |  | Unidad | 855600 | 1 |  | 855600
0
Sub-Total | [7 empty] | 855600
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 1 | 225212.0578
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 1 | 130407.7501
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 1 | 93333.6246
Sub-Total | [7 empty] | 448953.4324
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
6.01 | Construcción de cerramiento en alambre de puas | [5 empty] | m | 11139 | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 195.764
PULIDORA |  |  |  | DIA | 32500 | 0.01 | 325
Sub-Total | [7 empty] | 520.764
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Alambre de púa calibre 14.5 x 125m |  |  | Rollo | 119900 | 0.04 | 5% | 5035.8
959.2
0
Sub-Total | [7 empty] | 5035.8
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE ISTMINA |  |  | m3/km | 0.02 | 9.6 | 8681 | 1666.752
Sub-Total | [7 empty] | 1666.752
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL A |  | 1 | 101567 | 165.2% | 167786.6172 | 100 | 1677.8662
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 100 | 1304.0775
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 100 | 933.3362
Sub-Total | [7 empty] | 3915.2799
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
7.01 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 22446 | #N/A
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 446.4605
CANGURO |  |  |  | DIA | 120000 | 0.020833 | 2500
Sub-Total | [7 empty] | 2946.4605
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
0
Sub-Total | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  |  | M3 | 1.3 | 5 | 3000 | 19500
Sub-Total | [7 empty] | 19500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL A |  | 1 | 101567 | 165.2% | 167786.6172 | 48 | 3495.5545
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 2 | 77842 | 167.5% | 260815.5001 | 48 | 5433.6563
Sub-Total | [7 empty] | 8929.2108
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
7.02 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 9087 | #N/A
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 212.996
Sub-Total | [7 empty] | 212.996
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Geotextil NT 1600s |  |  | m2 | 3686 | 1 | 5% | 3870
Sub-Total | [7 empty] | 3870
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE MEDELLIN |  |  | m3/km | 0.001 | 413.6 | 1799 | 744.0664
Sub-Total | [7 empty] | 744.0664
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL A |  | 1 | 101567 | 165.2% | 167786.6172 | 70 | 2396.9517
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 70 | 1862.9679
Sub-Total | [7 empty] | 4259.9195
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
7.03 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 11409 | #N/A
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 124.2477
CANGURO |  |  |  | DIA | 120000 | 0.0083333 | 1000
Sub-Total | [7 empty] | 1124.2477
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Material seleccionado |  |  | m3 | 60000 | 0.1 | 30% | 7800
Sub-Total | [7 empty] | 7800
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL A |  | 1 | 101567 | 165.2% | 167786.6172 | 120 | 1398.2218
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 120 | 1086.7313
Sub-Total | [7 empty] | 2484.9531
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
7.04 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 682528 | #N/A
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 4860.2756
ANDAMIO 2 CUERPOS |  |  |  | DIA | 3500 | 0.2 | 700
Sub-Total | [7 empty] | 5560.2756
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
chimenea de de venteo de Biogas |  |  | UN | 550000 | 1 |  | 550000
Sub-Total | [7 empty] | 550000
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE MEDELLIN |  |  | m3/km | 0.04 | 413.6 | 1799 | 29762.656
Sub-Total | [7 empty] | 29762.656
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 5 | 45042.4116
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 2 | 77842 | 167.5% | 260815.5001 | 5 | 52163.1
Sub-Total | [7 empty] | 97205.5116
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
7.05 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 2551645 | #N/A
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 121506.8895
Sub-Total | [7 empty] | 121506.8895
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Sub-Total | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 0.2 | 1126060.2891
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 2 | 77842 | 167.5% | 260815.5001 | 0.2 | 1304077.5007
Sub-Total | [7 empty] | 2430137.7898
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
7.06 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 63033 | #N/A
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 2430.1378
CANGURO |  |  |  | DIA | 120000 | 0.1 | 12000
Sub-Total | [7 empty] | 14430.1378
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Sub-Total | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 10 | 22521.2058
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 2 | 77842 | 167.5% | 260815.5001 | 10 | 26081.55
Sub-Total | [7 empty] | 48602.7558
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
7.07 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 10078 | #N/A
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 149.0972
Sub-Total | [7 empty] | 149.0972
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Grama tipo macana |  |  | m2 | 25000 | 0.1 | 5% | 2625
Tierra abonada - Forza 4kg, medidas 40x28x20cm |  |  | Bulto | 14900 | 0.223 | 5% | 3489
Sub-Total | [7 empty] | 6114
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE ISTMINA |  |  | m3/km | 0.01 | 9.6 | 8681 | 833.376
Sub-Total | [7 empty] | 833.376
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL A |  | 1 | 101567 | 165.2% | 167786.6172 | 100 | 1677.8662
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 100 | 1304.0775
Sub-Total | [7 empty] | 2981.9437
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
7.07 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 696320 | #N/A
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 5642.6392
Sub-Total | [7 empty] | 5642.6392
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Escoba |  |  | un | 10500 | 6 |  | 63000
Trapero |  |  | un | 29265 | 5 |  | 146325
Bolsas de basura |  |  | un | 1000 | 50 |  | 50000
Balde |  |  | UN | 20000 | 5 |  | 100000
Detergente |  |  | un | 20500 | 10 |  | 205000
Sub-Total | [7 empty] | 564325
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE INTERNO |  |  | M3 | 0.3 | 3 | 15000 | 13500
Sub-Total | [7 empty] | 13500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 4.8053 | 46867.8114
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 4.8053 | 27138.5373
AYUDANTE RASO |  | 2 | 54117 | 172.5% | 186667.2491 | 4.8053 | 38846.4344
Sub-Total | [7 empty] | 112852.7832
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
| #N/A | [5 empty] | #N/A | 1434161
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 11223.8358
VIBRADOR PARA CONCRETO |  |  |  | DIA | 53042 | 0.5 | 26521
Sub-Total | [7 empty] | 37744.8358
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Concreto 3000 Psi (21 Mpa) |  |  | m3 | 840990 | 0.81 | 5% | 715261.995
Formaleta en madera común |  |  | m2 | 73878 | 0.24 | 5% | 18617.256
Angulo 2 x 1/4" x 6m |  |  | UN | 74500 | 5.6 | 5% | 438060
0
Sub-Total | [7 empty] | 1171939.251
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 0.3 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 2 | 112606.0289
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 2 | 65203.875
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 2 | 46666.8123
Sub-Total | [7 empty] | 224476.7162
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
8.02 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 16597
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 493.9164
BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | DIA | 20000 | 0.027778 | 555.5556
Sub-Total | [7 empty] | 1049.472
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Tubería PVC-P 500Psi - 1/2" |  |  | UN | 17200 | 0.16667 | 5% | 3010
Unión presión 1/2" |  |  | UN | 400 | 0.33333 | 5% | 140
Codo presión 1/2" |  |  | UN | 600 | 0.16667 | 5% | 105
Tee presión 1/2" |  |  | UN | 700 | 0.16667 | 5% | 122.5
Soldadura líquida 1/4" |  |  | UN | 85400 | 0.01 | 5% | 896.7
Limpiador x 1/4 |  |  | un | 54900 | 0.01 | 5% | 576.45
Estopa pequeña |  |  | Libra | 7800 | 0.1 | 5% | 819
0
Sub-Total | [7 empty] | 5669.65
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 0.01 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 36 | 6255.8905
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 36 | 3622.4375
Sub-Total | [7 empty] | 9878.328
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
| #N/A | [5 empty] | #N/A | 20383
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 493.9164
BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | DIA | 20000 | 0.027778 | 555.5556
Sub-Total | [7 empty] | 1049.472
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Tubería PVC-P 400PSI 3/4" |  |  | UN | 35900 | 0.16667 | 5% | 6282.5
Unión presión 3/4" |  |  | UN | 500 | 0.16667 | 5% | 87.5
Codo presión 3/4" |  |  | UN | 800 | 0.33333 | 5% | 280
Tee presión 3/4" |  |  | UN | 1250 | 0.16667 | 5% | 218.75
Soldadura líquida 1/4" |  |  | UN | 85400 | 0.012 | 5% | 1076.04
Limpiador x 1/4 |  |  | un | 54900 | 0.012 | 5% | 691.74
Estopa pequeña |  |  | Libra | 7800 | 0.1 | 5% | 819
0
Sub-Total | [7 empty] | 9455.53
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 0.01 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 36 | 6255.8905
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 36 | 3622.4375
Sub-Total | [7 empty] | 9878.328
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
| #N/A | [5 empty] | #N/A | 23887
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 592.6997
BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | DIA | 20000 | 0.033333 | 666.6667
Sub-Total | [7 empty] | 1259.3663
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Tubería PVC-P 315Psi - 1" |  |  | UN | 38900 | 0.16667 | 5% | 6807.5
Unión presión 1" |  |  | UN | 900 | 0.16667 | 5% | 157.5
Codo presión 1" |  |  | UN | 1550 | 0.33333 | 5% | 542.5
Tee presión 1" |  |  | UN | 2200 | 0.16667 | 5% | 385
Soldadura líquida 1/4" |  |  | UN | 85400 | 0.014 | 5% | 1255.38
Limpiador x 1/4 |  |  | un | 54900 | 0.014 | 5% | 807.03
Estopa pequeña |  |  | Libra | 7800 | 0.1 | 5% | 819
0
Sub-Total | [7 empty] | 10773.91
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 0.01 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 30 | 7507.0686
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 30 | 4346.925
Sub-Total | [7 empty] | 11853.9936
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
| #N/A | [5 empty] | #N/A | 27056
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 592.6997
PULIDORA |  |  |  | DIA | 32500 | 0.033333 | 1083.3333
Sub-Total | [7 empty] | 1676.033
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Tubo sanitario 2" |  |  | UN | 45378 | 0.16667 | 5% | 7941.15
Codo sanitario 2" |  |  | UN | 2500 | 0.16667 | 5% | 437.5
Unión sanitaria 2" |  |  | UN | 2100 | 0.16667 | 5% | 367.5
Yee sanitaria 2" |  |  | UN | 5800 | 0.16667 | 5% | 1015
Soldadura líquida 1/4" |  |  | UN | 85400 | 0.02 | 5% | 1793.4
Limpiador x 1/4 |  |  | un | 54900 | 0.02 | 5% | 1152.9
Estopa pequeña |  |  | Libra | 7800 | 0.1 | 5% | 819
0
Sub-Total | [7 empty] | 13526.45
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 0.01 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 30 | 7507.0686
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 30 | 4346.925
Sub-Total | [7 empty] | 11853.9936
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
8.07 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 38425
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 592.6997
PULIDORA |  |  |  | DIA | 32500 | 0.033333 | 1083.3333
Sub-Total | [7 empty] | 1676.033
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Tubo sanitario 4" |  |  | UN | 78400 | 0.16667 | 5% | 13720
Codo sanitario 4" |  |  | UN | 10500 | 0.16667 | 5% | 1837.5
Unión sanitaria 4" |  |  | UN | 5800 | 0.16667 | 5% | 1015
Yee sanitaria 4" |  |  | UN | 20800 | 0.16667 | 5% | 3640
Soldadura líquida 1/4" |  |  | UN | 85400 | 0.024 | 5% | 2152.08
Limpiador x 1/4 |  |  | un | 54900 | 0.024 | 5% | 1383.48
Estopa pequeña |  |  | Libra | 7800 | 0.14 | 5% | 1146.6
0
Sub-Total | [7 empty] | 24894.66
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 0.0225 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 30 | 7507.0686
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 30 | 4346.925
Sub-Total | [7 empty] | 11853.9936
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
8.08 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 685767
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 5926.9968
Sub-Total | [7 empty] | 5926.9968
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Sanitario |  |  | UN | 550000 | 1 |  | 550000
Poliuretano 100% Blanco |  |  | UN | 39800 | 0.1 | 5% | 4179
Soldadura líquida 1/4" |  |  | UN | 85400 | 0.04 | 5% | 3586.8
Limpiador x 1/4 |  |  | un | 54900 | 0.04 | 5% | 2305.8
Estopa pequeña |  |  | Libra | 7800 | 0.15 | 5% | 1228.5
0
Sub-Total | [7 empty] | 561300.1
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 0.4 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 3 | 75070.6859
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 3 | 43469.25
Sub-Total | [7 empty] | 118539.936
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
8.09 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 558350
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 8890.4952
Sub-Total | [7 empty] | 8890.4952
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Lavamanos |  |  | UN | 203900 | 1 |  | 203900
Griferia sencilla |  |  | UN | 30500 | 1 |  | 30500
Regulación metálica doble salida, marca corona |  |  | UN | 71950 | 1 |  | 71950
Sifón flexible metalizado, marca corona |  |  | UN | 54000 | 1 |  | 54000
Poliuretano 100% Blanco |  |  | UN | 39800 | 0.1 | 5% | 4179
Soldadura líquida 1/4" |  |  | UN | 85400 | 0.04 | 5% | 3586.8
Limpiador x 1/4 |  |  | un | 54900 | 0.04 | 5% | 2305.8
Estopa pequeña |  |  | Libra | 7800 | 0.15 | 5% | 1228.5
0
Sub-Total | [7 empty] | 371650.1
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 0.39 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 2 | 112606.0289
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 2 | 65203.875
Sub-Total | [7 empty] | 177809.9039
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
8.1 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 117546
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 2222.6238
BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | DIA | 20000 | 0.125 | 2500
Sub-Total | [7 empty] | 4722.6238
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Válvula de cheque |  |  | UN | 64900 | 1 |  | 64900
Soldadura líquida 1/4" |  |  | UN | 85400 | 0.018 | 5% | 1614.06
Limpiador x 1/4 |  |  | un | 54900 | 0.018 | 5% | 1037.61
Estopa pequeña |  |  | Libra | 7800 | 0.1 | 5% | 819
0
Sub-Total | [7 empty] | 68370.67
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 0.05 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 8 | 28151.5072
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 8 | 16300.9688
Sub-Total | [7 empty] | 44452.476
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
8.11 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 1683441
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 22447.6716
BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | DIA | 20000 | 1 | 20000
ANDAMIO 2 CUERPOS |  |  |  | DIA | 3500 | 2 | 7000
Sub-Total | [7 empty] | 49447.6716
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Tanque de 2000litros |  |  | UN | 1070900 | 1 |  | 1070900
Universal PVC lisa 3/4" |  |  | UN | 6000 | 1 |  | 6000
Adaptador Tanque De Agua 1pulg - Flanche M.H. |  |  | UN | 21900 | 1 |  | 21900
Flotador tanque 1/2" economico 100 Psi |  |  | UN | 54900 | 1 |  | 54900
Tubería PVC-P 400PSI 3/4" |  |  | UN | 35900 | 0.33 | 5% | 12439.35
Unión presión 3/4" |  |  | UN | 500 | 1 |  | 500
Codo presión 3/4" |  |  | UN | 800 | 2 |  | 1600
Tee presión 3/4" |  |  | UN | 1250 | 1 |  | 1250
Soldadura líquida 1/4" |  |  | UN | 85400 | 0.1 | 5% | 8967
Limpiador x 1/4 |  |  | un | 54900 | 0.1 | 5% | 5764.5
Estopa pequeña |  |  | Libra | 7800 | 0.1 | 5% | 819
0
Sub-Total | [7 empty] | 1185039.85
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 6 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 1 | 225212.0578
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 1 | 130407.7501
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 1 | 93333.6246
Sub-Total | [7 empty] | 448953.4324
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
8.12 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 1349489
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 7482.5572
BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | DIA | 20000 | 0.33333 | 6666.6667
Sub-Total | [7 empty] | 14149.2239
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Motobomba 1 hp |  |  | UN | 1079000 | 1 |  | 1079000
Adaptador Tanque De Agua 1pulg - Flanche M.H. |  |  | UN | 21900 | 1 |  | 21900
Adaptador Tanque De Agua 1pulg - Flanche M.H. |  |  | UN | 21900 | 1 |  | 21900
Válvula de bola de 1" |  |  | UN | 36900 | 1 |  | 36900
Tee presión 1" |  |  | UN | 2200 | 4 |  | 8800
Tubería PVC-P 315Psi 1" |  |  | #N/A | #N/A | 0.16667 | 5%
Soldadura líquida 1/4" |  |  | UN | 85400 | 0.1 | 5% | 8967
Limpiador x 1/4 |  |  | un | 54900 | 0.1 | 5% | 5764.5
Estopa pequeña |  |  | Libra | 7800 | 0.3 | 5% | 2457
0
Sub-Total | [7 empty] | 1185688.5
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 0.125 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 3 | 75070.6859
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 3 | 43469.25
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 3 | 31111.2082
Sub-Total | [7 empty] | 149651.1441
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
8.13 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 6080703
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 54228.7057
Sub-Total | [7 empty] | 54228.7057
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Tanque séptico rotoplas |  |  | UN | 4941900 | 1 |  | 4941900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sub-Total | [7 empty] | 4941900
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 6.75 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 0.5 | 450424.1156
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 0.5 | 260815.5001
AYUDANTE RASO |  | 2 | 54117 | 172.5% | 186667.2491 | 0.5 | 373334.4982
Sub-Total | [7 empty] | 1084574.114
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
9.02 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 633195
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 4445.2476
TALADRO |  |  |  | DIA | 50000 | 0.25 | 12500
Sub-Total | [7 empty] | 16945.2476
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Ventana tipo protector |  |  | m2 | 525000 | 1 |  | 525000
Mortero 1:4 |  |  | m3 | 977096 | 0.0024 |  | 2345.0304
0
0
0
0
0
0
0
0
Sub-Total | [7 empty] | 527345.0304
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE APARTADO |  |  | #N/A | 0.15 | #N/A | #N/A
Sub-Total | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 4 | 56303.0145
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 4 | 32601.9375
Sub-Total | [7 empty] | 88904.952
CONSTRUCCION DE 14 METROS BOX CULVERT EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DE SANTA RITA, CABECERA MUNICIPAL DE RIO IRÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ITEM: | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD: | COSTO DIRECTO
9.03 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 1664689
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor (% Mano de obra) |  |  |  |  | 5% |  | 5611.9179
TALADRO |  |  |  | DIA | 50000 | 0.25 | 12500
Sub-Total | [7 empty] | 18111.9179
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor-Unit.
Divisiones en acero inoxidable |  |  | m2 | 1350000 | 1 | 5% | 1417500
Sikasil E - silicona antihongos 300ml |  |  | UN | 24900 | 0.2 | 5% | 5229
0
0
0
0
0
0
0
0
Sub-Total | [7 empty] | 1422729
III. TRANSPORTES
Material |  |  | TIPO | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DESDE MEDELLIN |  |  | m3/km | 0.15 | 413.6 | 1799 | 111609.96
Sub-Total | [7 empty] | 111609.96
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL B |  | 1 | 142350 | 158.2% | 225212.0578 | 4 | 56303.0145
AYUDANTE ENTENDIDO |  | 1 | 77842 | 167.5% | 130407.7501 | 4 | 32601.9375
AYUDANTE RASO |  | 1 | 54117 | 172.5% | 93333.6246 | 4 | 23333.4061
Sub-Total | [7 empty] | 112238.3581

## AIU
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
Total Costo directo de Obra | [7 empty] | 395131098
Costos de administración de obra
| Descripción | Unidad | Duracion | Cantidad | FP | Participacion | Vr. Unitario | Vr. Total
1 | Personal de obra | [6 empty] | 12240000
1.1 | 1.Director de obra | mes | 2 | 1 | 1.53 | 30% | 5000000 | 4590000
1.2 | 1.Residente de obra | mes | 2 | 1 | 1.53 | 100% | 2500000 | 7650000
2 | Gastos Operacionales | [6 empty] | 5303821.6923
2.1 | Almace/Bodega | mes | 2 | 1 |  |  | 1151910.8462 | 2303821.6923
2.2 | Transporte | mes | 2 | 1 |  |  | 1500000 | 3000000
3 | IMPUESTOS MUNICIPALES | [6 empty] | 81238953.7488
3.1 | Retencion en la Fuente | und | 1 |  |  | 2% |  | 0
3.2 | Estampilla Prodeporte | und | 1 |  |  | 1% | 3951310.98 | 3951310.98
3.3 | Estampilla Procultura | und | 1 |  |  | 2% | 7902621.96 | 7902621.96
3.4 | Estampilla Proelectrificacion | und | 1 |  |  | 4% | 15805243.92 | 15805243.92
3.5 | Estampilla Pro Bienestar Adulto mayor | und | 1 |  |  | 4% | 15805243.92 | 15805243.92
3.6 | Estampilla Pro Universidad | und | 1 |  |  | 1.5% | 5926966.47 | 5926966.47
3.7 | Estampilla Pro Justicia | und | 1 |  |  | 2% | 7902621.96 | 7902621.96
3.8 | Industria y Comercio (ICA) | und | 1 |  |  | 1% | 3951310.98 | 3951310.98
3.9 | Sobretasa Bomberil | und | 1 |  |  | 6% (ICA) | 237078.6588 | 237078.6588
3.10 | Impuesto Fondo de Seguridad (FONSET) | und | 1 |  |  | 5% | 19756554.9 | 19756554.9
Administración | [6 empty] | 25% | 98782775
Utilidad | [6 empty] | 5% | 19756555
Total AU | [6 empty] | 30% | 118539330

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA |  | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE - CLAUSURA Y APERTURA DE CELDA DE CONTINGENCIA
Capitulo | Descripción de la actividad |  |  |  | Duración (Semanas) | Costo | MES 1 |  |  |  | MES 2
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | OBRAS PRELIMINARES | MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 3 | 39171864 | MES 1 S1: 4.734%; MES 1 S2: 2.59%; MES 1 S3: 2.59%
| Localizacion, Trazado y replanteo | Excavaciones Varias sin Clasificar (incluye transporte | Excavaciones Varias sin Clasificar (incluye transporte | Excavaciones Varias sin Clasificar (incluye transporte | 1 | 8472000 | MES 1 S1: 2.144%
| Descapote y limpieza del terreno donde se desarrolla el proyecto. Incluye transporte y disposición final de los materiales. | Excavaciones Varias sin Clasificar (incluye transporte | Excavaciones Varias sin Clasificar (incluye transporte | Excavaciones Varias sin Clasificar (incluye transporte | 3 | 30699864 | MES 1 S1: 2.59%; MES 1 S2: 2.59%; MES 1 S3: 2.59%
2 | EXCAVACION Y LLENOS | PAVIMENTO HIDRAULICO | PAVIMENTO HIDRAULICO | PAVIMENTO HIDRAULICO | 3 | 267667733 | MES 1 S2: 21.25%; MES 1 S3: 23.25%; MES 1 S4: 23.25%
| EXCAVACIÓN DE MATERIAL HETEROGENEO DE 0-3 m., con material seco. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | Pavimento de Concreto Rigido MR=38kg/cm2 | Pavimento de Concreto Rigido MR=38kg/cm2 | Pavimento de Concreto Rigido MR=38kg/cm2 | 3 | 251865000 | MES 1 S2: 21.25%; MES 1 S3: 21.25%; MES 1 S4: 21.25%
| LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad optima. Incluye transporte del material. Su medida será en sitio ya compactado. | Pavimento de Concreto Rigido MR=38kg/cm2 | Pavimento de Concreto Rigido MR=38kg/cm2 | Pavimento de Concreto Rigido MR=38kg/cm2 | 2 | 15802733 | bar: MES 1 S3 to MES 1 S4
3 | CONSTRUCCION DE FILTROS HORIZONTALES | SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | 2 | 7805705 | MES 1 S4: 0.1374%; MES 2 S1: 0.9877%; MES 2 S2: 0.8503%
| Construccion de filtros horizontales para el manejo y control de lixiviados | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | 2 | 3448368 | MES 2 S1: 0.4364%; MES 2 S2: 0.4364%
| Excavación en material común para zanjas y filtros de 0 a 2.00 mts. | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | 2 | 1086149 | MES 1 S4: 0.1374%; MES 2 S1: 0.1374%
| Suministro, transporte y colocación de material friltrante (gravilla seleccionada de 4 a 6") | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | 2 | 3271188 | MES 2 S1: 0.4139%; MES 2 S2: 0.4139%
4 | CONSTRUCCION DE FILTROS VERTICALES |  |  |  | 2 | 2768796 | MES 2 S2: 0.3504%; MES 2 S3: 0.3504%
| Construcción de filtros verticales (chimeneas para el control y evacuación de gases 0.40*0.40*3.00). Incluye canastillas, material friltrante y tuberia de 4" y demas elementos para su instalacion y puesta en funcionamiento |  |  |  | 2 | 2768796 | MES 2 S2: 0.3504%; MES 2 S3: 0.3504%
5 | OBRAS ADICIONALES |  |  |  | 2 | 76436015 |  |  |  | 0.03959% | 8.533% | 8.591% | 0.3735% | 1.807%
| Suministro e instalación de la geomembrana Textil HR - 30.000 Espesor 0,75 ml para la impermeabilización |  |  |  | 2 | 55475136 | MES 2 S1: 7.02%; MES 2 S2: 7.02%
| Excavación de cunetas para tuberías de lixiviados y pozo de recirculación de lixiviados |  |  |  | 2 | 312854 | MES 1 S4: 0.03959%; MES 2 S1: 0.03959%
| Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" para recolección de lixiviados. |  |  |  | 1 | 385300 | MES 2 S2: 0.09751%
| Construcción de cuarto de máquinas. |  |  |  | 1 | 1475892 | MES 2 S3: 0.3735%
| Suministro e instalación de moto bomba de 2x2 autocebante para la evacuación de tanques de los lixiviados |  |  |  | 1 | 4210402 | MES 2 S4: 1.066%
| Suministro e instalación de Manguera de 2" Descarga Plana 2 Tipo Bombero. |  |  |  | 1 | 1600690 | MES 2 S4: 0.4051%
| Construccion de Caja de inspeccion de 1,0x1,0x1,0 m, en concreto de 21 MPa, Incluye excavacion, formaleta, acero, suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, curado y protección. |  |  |  | 2 | 1986664 | MES 2 S1: 0.2514%; MES 2 S2: 0.2514%
| Construccion de tanque de recoleccion y almacenamiento de lixiviados de 2.0x3.0x3.0 m, en concreto de 21 Mpa, Incluye excavacion, formaleta, acero, suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, curado y protección. |  |  |  | 2 | 9662076 | MES 2 S1: 1.223%; MES 2 S2: 1.223%
| Suministro e instalacion de valla informativa |  |  |  | 1 | 1327001 | MES 2 S4: 0.3358%
6 | CERRAMIENTO PIREMETRAL |  |  |  | 1 | 1280985 | MES 2 S3: 0.1621%; MES 2 S4: 0.1621%
| Construcción de cerramiento en alambre de puas |  |  |  | 2 | 1280985 | MES 2 S3: 0.1621%; MES 2 S4: 0.1621%
| TOTALES POR SEMANA |  |  |  | 8 | 395131098 | 18705288 | 94188288 | 102089654.5 | 92555868 | 37621217.5 | 38691414 | 3500782.5 | 7778585.5
| TOTALES POR MES |  |  |  | 2 | 395131098 | MES 1 S1: 307539098.5; MES 2 S1: 87591999.5